## Hoja1
Caso de Uso | Estado Actual | Descripción | Responsable | Fecha de Última Actualización
1. Crear tareas | Completado | Funcionalidad de creación de nuevas tareas lista. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-15
2. Ejecutar tareas | Completado | Implementación de la lógica de ejecución de tareas. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-20
3. Orquestar tareas en DAGs | Completado | Diseño de DAGs en función de las tareas creadas. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-22
4. Configurar planificación | Completado | Proceso de configuración de la planificación de tareas. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18
5. Generar logs de ejecuciones | Completado | Logs generados y almacenados correctamente. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-10
6. Crear usuarios | Completado | Sistema de creación y gestión de usuarios implementado. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-12
7. Crear BBDD para metadatos de Airflow | Completado | Base de datos de metadatos creada y en uso. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-14
8. Crear Vistas | Completado | Vistas en base de datos en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-25
9. Crear tablas | Completado | Tablas necesarias creadas en la base de datos. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-13
10. Relacionar tablas | Completado | Relaciones entre tablas definidas pero en evaluación. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-19
11. Generar conexión base de datos | Completado | Conexiones a bases de datos establecidas. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-11
12. Almacenar datos en una BBDD | Completado | Estrategia de almacenamiento en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-23
13. Transformar datos y limpiar datos | Completado | Herramientas y procesos de transformación en diseño. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-20
14. Unir datos | Completado | Diseño de lógica para unir datos en progreso. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-21
15. Ingresar Datos | En planificación | Proceso de ingreso de datos en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-20
16. Generar API con datos finales | En progreso | Desarrollo de la API para exponer datos finales. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
17. Almacenar datos en CSV | En planificación | Funcionalidad de exportación a CSV en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
18. Enviar E-mail | En planificación | Sistema de envío de correos electrónicos en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
19. Validar datos | En planificación | Proceso de validación de datos en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
20. Crear informes de expectativas | En planificación | Diseño de informes basado en expectativas en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
21. Generar logs de validación | En planificación | Logs de validación en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
22. Crear expectativas | En planificación | Definición de expectativas en progreso. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26
23. Generar JSON de validación | En planificación | Diseño de generación de JSON para validación en desarrollo. | Equipo de Desarrollo | 2024-10-26