## Epicas
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Diseño de infraestructura | Diseño inicial de la infraestructura que tendrá el proyecto dentro de Azure | EP1H1 | Seleccionar proveedor de nube | Media | Arquitecto de software | Finalizado | Desarrollo se establecio como completado y el proveedor fue cerrado
|  | EP1H2 | Investigación de herramientas a usar | Media | Analista desarrollador | Finalizado
|  | EP1H3 | Analisis de datos que se utilizarán | Alta | Desarrollador | Finalizado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Desarrollo del modulo de extracción de datos | Implementación de conecciones, autenticadores y definciones de columnas. | EP2H1 | Desarrollo de controladores de conexión | Altas | Desarrollador | Finalizado
|  | EP2H2 | Manejo de datos y estructura de tabla | Altas | Analista desarrollador | Finalizado
|  | EP2H3 | Administración de tokens | Altas | Arquitecto de Software | Finalizado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Desarrollo del modulo de transformación de datos | Integración con limpieza de datos, unificaciones y transformaciones según logica de negocio | EP3H1 | Integración de modulo limpieza reutilizable | Media | Desarrollador | Finalizado
|  | EP3H2 | Aplicar reglas de negocios en transformación de datos | Media | Analista desarrollador | En proceso
|  | EP3H3 | Integración de datos y unificación | Media | Desarrollador | En proceso
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Desarrollo de la carga de datos | Integración con ORM, estrategias de carga de datos | EP4H1 | Integración con herramienta ORM | Alta | Desarrollador | No comenzado
|  | EP4H2 | Desarrollo de estrategias de carga de datos masivos | Alta | Analista desarrollador | No comenzado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Ejecuciones automatizadas frecuentes | Desarrollo de scripts para realizar el modelo ETL de manera automática | EP5H1 | Integración de "schedulers" | Media | Desarrollador | No comenzado
|  | EP5H2 | Configuración de procesos continuos | Alta | Analista desarrollador | No comenzado
|  | EP5H3 | Implementación de sintaxis CRON para manejo de tareas | Alta | Desarrollador | No comenzado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Flujos de datos validadas | Integracion con herrmienta de validación automatica, creación de estrategias segun las validaciones y validaciones segun lógica de negocio | EP6H1 | Integración con la herramienta de "Great Expectations" | Alta | Desarrollador | No comenzado
|  | EP6H2 | Desarrollo de estrategías post validación | Media | Analista de desarrollador | No comenzado
|  | EP6H3 | Validación según lógica de negocio | Media | Analista desarrolador | No comenzado
Épica | Descripción | Código Historia | Historias de usuarios | Prioridad | Responsable | Estado | Notas
Procedimientos almacenados con lógica integrada | Crear funciones dentro de la base de datos con el objetivo de obtener insights y valor para el proyecto | EP7H1 | Establecer procedimientos almacenados con lógica específica | Alta | Analista desarrollador | No comenzado
|  | EP7H2 | Agregar estratégias sintaxis | Media | Dearrollador | No comenzado
|  | EP7H3 | Aanlisis profundo a los requerimientos esperados | Alta | Analista desarrollador | No comenzado

## Responsables
Responsable | Descripción
Arquitecto de software | Es el encargado de planificar e implementar soluciones estructurales al proyecto
Analista desarrollador | Es la persona encargada de desarrollar que tiene los conocimientos tecnicos del negocio y sus resticciones
Desarrollador | Es la persona encargada de desarrollar que tiene los conocimientos tecnicos del codigo